Додаток 8

до пункту 3.4 Розділу ІІІ Методичних рекомендацій

**ПЕРЕЛІК**

**проектів місцевого розвитку**

**Плану заходів на період до 2027 року з реалізації
Стратегії Девладівської сільської територіальної громади на період до 2027 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект | Завдання Стратегії | Назва проекту місцевого (регіонального) розвитку\* | Період реалізаціїпроекту місцевого (регіонального) розвитку | Виконавці(в разі визначення) | Індикатори (показники)результативності |
|  | * 1. Покращення екологічної ситуації в громаді та забезпечення якісною питною водою жителів, енергоефективність
 | 1.1.1.Налагодження ефективної системи поводження з ТПВ.  | Затвердження Схеми санітарного очищення населених пунктів Девладівської сільської територіальної громади | 2024 |  |  |
|  |  |  | Розробка Плану управління відходами Девладівської сільської територіальної громади  | 2025 |  |  |
|  |  |  | Запровадження на території громади послуги з вивезення ТПВ  | 2024-2025 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Забезпечення доступу до якісної питної води усім жителям громади.  | Будівництво підвідного водогону для водопостачання сіл Девладівської сільської ради Софіївського району. Коригування. | 2024-2025 |  | 1) протяжність новозбудованих водопровідних мереж (18 км)2) кількість побудованих насосних станцій НС2/1 – 1 шт.3) кількість збудованих майданчики водонапірних башт в населених пунктах – 3 шт. (с-ще Девладове, с.Водяне, с.Зелений Гай)4) кількість побудованих резервуарів питної води, ємність - 1 шт., 1200 м3 |
|  |  |  | Виготовлення ПКД для будівництва свердловини та забезпечення подачі води в село Перше Травня | 2024 |  |  |
|  |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації для водозабезпечення села Андріївка Девладівської громади | 2024 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення ПКД для будівництва свердловини та забезпечення подачі води в село Веселе Поле | 2024 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення ПКД по проекту «Будівництво водогону по вулицях Саксаганська, Барвиста, Травнева, Центральна села Сергіївка Девладівської сільської ради» | 2025 |  |  |
|  |  |  | Будівництво розвідних водопровідних мереж в с.Мар’є-Дмитрівка Криворізького району Дніпропетровської області | 2025 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення ПКД для будівництва свердловини та забезпечення подачі води в село Ордо-Василівка | 2024 |  |  |
|  |  |  | Будівництво розвідних водопровідних мереж в с.Ордо-Василівка Криворізького району Дніпропетровської області | 2025 |  |  |
|  |  |  | Будівництво розвідних водопровідних мереж в с.Сергіївка Криворізького району Дніпропетровської області | 2026 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт ділянки водопроводу технічної води с.Макорти – с.Мар’ївка Криворізького району Дніпропетровської області | 2026 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення ПКД для будівництва свердловини та забезпечення подачі води в селище Девладове | 2024 |  |  |
|  |  |  | Будівництво розвідних мереж водогону для водопостачання сіл Девладівської сільської ради Криворізького (Софіївського) району | 2026 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Впровадження заходів щодо організації альтернативного водопостачання в населених пунктах із сприятливими геологічними умовами. | Буріння свердловини для забезпечення питною водою жителів села Водяне | 2024 |  |  |
|  |  |  | Буріння свердловини для забезпечення питною водою жителів селища Девладове | 2024 |  |  |
|  |  |  | Буріння свердловини для забезпечення питною водою жителів села Ордо-Василівка | 2024 |  |  |
|  |  |  | Буріння свердловини для забезпечення питною водою жителів села Перше Травня | 2024 |  |  |
|  |  | 1.1.4.Здійснення заходів щодо покращення стану навколишнього природного середовища та підвищення екологічної обізнаності населення.  | Розчищення русла річки Саксагань | 2027 |  |  |
|  |  |  | Проведення заходів з прибирання та озеленення території громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Проведення заходів, метою яких є підвищення екологічної свідомості жителів громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Здійснення публікацій інформаційно-просвітницького характеру з екологічних тем, питань поводження з ТПВ та популяризації життя без відходів на веб ресурсах громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 1.1.5. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів, використання відновлювальних джерел енергії. | Капітальний ремонт електрообладнання будівлі Ордо-Василівського старостату Девладівської сільської територіальної громади, с. Ордо-Василівка, вул. Весняна, буд.50 | 2026 |  |  |
|  |  |  | Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів в Мар’є-Дмитрівському ліцеї Девладівської сільської ради Дніпропетровської області | 2024 |  |  |
|  | * 1. Розбудова та модернізація інфраструктури громади та благоустрій
 | 1.2.1. Покращення комунальної та дорожньої інфраструктури. | Капітальний ремонт дороги по вул. Комерційній с-ща Девладове Криворізького району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза) | 2024 |  | 1) розроблена і затверджена ПКД 2) проведено процедуру державних закупівель3) відновлено 7668 м2 дорожнього покриття, протяжність відремонтованої дороги 1,862 км |
|  |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Робітнича с.Перше Травня Криворізького району Дніпропетровської області | 2025 |  | 1) розроблена і затверджена ПКД 2) проведено процедуру державних закупівель3) відновлено 3662 м2 дорожнього покриття |
|  |  |  | Поточний ремонт дренажної системи по вулиці Новоселів села Ордо-Василівка | 2025 |  |  |
|  |  |  | Поточний ремонт комунальних доріг Девладівської сільської ради | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Молодіжна с.Криничувате Криворізького району Дніпропетровської області | 2025 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральна с.Макорти Криворізького району Дніпропетровської області | 2025 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Благоустрій населених пунктів громади з урахуванням потреб громадян різного віку, статі, стану здоров’я. | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Набережній та Широкій в селі Мар’є-Дмитрівка Криворізького району Дніпропетровської області | 2024 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Шкільній, Молодіжній в селі Водяне Криворізького району Дніпропетровської області | 2024 |  |  |
|  |  |  | Встановлення меморіальних дошок на закладах освіти, де навчалися загиблі Захисники та Захисниці України з Девладівської громади | 2024 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в селі Мар’ївка Криворізького району Дніпропетровської області» | 2025 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт підвісного мосту в селі Ордо-Василівка Девладівської сільської ради | 2025 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Забезпечення доступності будівель та приміщень, об’єктів транспортної та іншої інфраструктури з урахуванням потреб маломобільних груп населення.  | Облаштування будівель комунальних закладів ті підприємств відповідно до вимог безбар’єрності | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Придбання соціального транспорту для перевезення осіб з категорії маломобільних  | 2027 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Покращення якості, розширення видів житлово-комунальних послуг в громаді. | Придбання спецтехніки для комунального підприємства (збір сміття, обкіс доріг, підвезення питної води та ін.) | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Придбання мікроавто-бусу для здійснення соціальних рейсів | 2027 |  |  |
|  |  |  | Запровадження надання нових комунальних послуг в КП «Мар’ївське «ПАЕ» | 2024-2027 |  |  |
|  | * 1. Формування на території безпечного середовища
 | 1.3.1. Дотримання та забезпечення прав людини, попередження всіх видів насильства. | Придбання будинку для дітей-сиріт Девладівської територіальної громади | 2027 |  | Придбано будинок для дити-сироти  |
|  |  |  | Проведення заходів з підтримки пільгових верств населення | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Сприяння ветеранам в отриманні всіх необхідних соціальних послуг | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Організація надання допомоги особам, що перебувають в складних життєвих обставинах | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Забезпечення на території поже-жної, техноген-ної, громадської та криміноген-ної безпеки, санітарно-епідеміологічного благополуччя та цивільного захисту громадян. | Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів новоствореної Девладівської сільської територіальної громади | 2025-2026 |  | 1. побудовано будівлю Центру безпеки;
2. придбано все необхідне обладнання та меблі для облаштування приміщення Центру безпеки
 |
|  |  |  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття цивільного захисту Водянської гімназії | 2024 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття цивільного захисту Ордо-Василівської гімназії | 2024 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття цивільного захисту Мар’ївської гімназії | 2024 |  |  |
|  |  |  | Проведення інформаційних заходів з мінної, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки на воді, з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та його цивільного захисту | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Встановлення сучасної системи оповіщення | 2025 |  |  |
|  | 2.1. Забезпечення якості та доступності медичних, соціальних та публічних послуг | 2.1.1. Розвиток ефективної системи запобігання захворюванням та надання медичних послуг населенню. | Проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо попередження виникненню різних хвороб | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Впровадження нових та покращення умов надання вже існуючих медичних послуг | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази КНП «Девладівська амбулаторія ЗПСМ» | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Залучення молодих медичних спеціалістів до роботи в КНП «Девладівська амбулаторія ЗПСМ» | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Підвищення кваліфікації медичних працівників КНП «Девладівська амбулаторія ЗПСМ» | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 2.1.2. Розширення переліку, покращення якості та доступності надання соціальних послуг. | Підвищення мобільності соціальних працівників шляхом придбання їм велосипедів | 2024 |  |  |
|  |  |  | Надання послуги первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Створення умов для безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих від насильства осіб | 2026 |  |  |
|  |  |  | Створення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в КЗ «Центр надання соціальних послуг» | 2027 |  |  |
|  |  | 2.1.3. Розбудова системи надання публічних послуг. | Збільшення кількості послуг, які надаються в ЦНАПі | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Придбання сучасного обладнання для надання паспортних послуг | 2026 |  |  |
|  |  |  | Створення віддалених робочих місць ЦНАП в старостатах громади | 2026 |  |  |
|  | 2.2.Пропагування здорового способу життя, розвиток освітнього та культурного просторів. | 2.2.1. Формування модернізованих, безпечних, інклюзивних освітнього та культурного просторів. | Капітальний ремонт електрообладнання КДНЗ «ЯГІДКА», вул. Гагаріна, буд.8, с. Мар’ївка, Криворізького району Дніпропетровської області | 2027 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт мереж електропостачання Мар’є-Дмитрівського ліцею Девладівської сільської ради | 2025 |  |  |
|  |  |  | Придбання та облаштування спортивного майданчика в Мар’є-Дмитрівському ліцеї Девладівської сільської ради | 2026 |  |  |
|  |  |  | Заміна вікон на енергозберігаючі в Мар’є-Дмитрівському ліцеї Девладівської сільської ради | 2025 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи пожежної сигналізації на оповіщення про пожежу по об’єкту: Мар’ївська гімназія Девладівської сільської ради | 2024 |  |  |
|  |  |  | Улаштування системи блискавкозахисту на об’єкті: Мар’є--Дмитрівський ліцей Девладівської сільської ради | 2024 |  |  |
|  |  |  | Вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій на об’єкті: Водянська гімназія Девладівської сільської ради | 2024 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації з улаштування системи блискавкозахисту на об’єкті: Водянська гімназія Девладівської сільської ради | 2024 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт Першотравенського будинку культури Девладівської сільської ради з впровадженням інноваційних енергозберігаючих технологій | 2027 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт Водянського будинку культури Девладівської сільської ради з впровадженням інноваційних енергозберігаючих технологій | 2026 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт Девладівського будинку культури Девладівської сільської ради з впровадженням інноваційних енергозберігаючих технологій | 2025 |  |  |
|  |  |  | Оновлення й осучаснення матеріально - технічного забезпечення і навчального обладнання закладів освіти | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Оновлення й осучаснення матеріально - технічного забезпечення закладів культури | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 2.2.2. Популяризація та утвердження здорового і активного способу життя, розбудова інклюзивної спортивної та реабілітаційної інфраструктури | Зведення інклюзивних спортивних майданчиків на території громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Створення умов для занять фітнесом, йогою | 2024 |  |  |
|  |  |  | Проведення інформаційної кампанії та заходів для популяризації здорового способу життя | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Залучення людей похилого віку до активного способу життя | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 2.2.3. Організація змістовного дозвілля та активного культурного життя, збереження культурної та історичної спадщини. | Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт тротуару до пам’ятників в с. Криничувате та с. Перше Травня»  | 2025 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт тротуару до пам’ятників в с. Криничувате та с. Перше Травня | 2026 |  |  |
|  |  |  | Ремонт пам’ятнику в селі Ганно-Миколаївка | 2025 |  |  |
|  |  |  | Ремонт пам’ятнику в селі Южне  | 2027 |  |  |
|  |  |  | Ремонт пам’ятнику в селі Водяне | 2026 |  |  |
|  |  |  | Проведення заходів, відкриття нових гуртків для активного дозвілля мешканців та гостей громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Підтримка традицій зі щорічного проведення фестивалів, ярмарок, заходів з відзначення загальнодержавних свят та дня заснування громади | 2024-2027 |  |  |
|  | 2.3. Розвиток громадської активності та згуртованості мешканців. | 2.3.1. Розвиток публічних просторів для згуртування, громадської та соціальної активності мешканців. | Організація на території громади публічних просторів  | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Проведення заходів спрямованих на підвищення громадської та соціальної активності жителів | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 2.3.2. Забезпечення умов для самореалізації жителів громади. | Інформування на інтернет ресурсах громади про можливості для самореалізації через участь в конкурсах, проектах | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Створення умов в комунальних закладах для самоосвіти дорослого населення | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 2.3.3. Підтримка ініціатив жителів, органів самоорганізації населення, громадських об’єднань та організацій, активне залучення їх до процесів розвитку та управління громадою. | Проведення громадських обговорень, консультацій з громадськістю з питань життєдіяльності громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Ведення активної роботи офіційної сторінки громади в мережі Інтернет, в соціальних мережах, в месенджерах | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Започаткування функціонування бюджету участі | 2024 |  |  |
|  | 3.1. Диверсифікація місцевої економіки з урахуванням інноваційної складової. | 3.1.1. Підтримка органічного сільського господарства, сільгоспвиробників та сільгосппереробки, ягідництва, садівництва та бджільництва. | Розміщення інформаційних матеріалів на інтернет ресурсах громади з питань підтримки органічного сільського господарства, сільгоспвиробників та сільгосппереробки, ягідництва, садівництва та бджільництва | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Сприяння залученню фахівців, коштів міжнародної технічної підтримки на розвиток органічного сільського господарства, сільгоспвиробників та сільгосппереробки, ягідництва, садівництва та бджільництва | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.1.2. Підтримка фермерства, сімейних ферм, кооперативів. | Надання фермерам, бажаючим започаткувати сімейну ферму, коопера-тив консультативної підтримки | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Проведення інформаційно-промоційної роботи на інформаційних інтернет ресурсах громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.1.3. Промоція диверсифікації місцевої економіки, застосування інноваційних підходів у веденні бізнесу. | Ведення відповідної інформаційної роботи на інтернет ресурсах громади | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Сприяння місцевому бізнесу в урізноманіт-ненні, розширенні та зміні напрямків господарської діяльності, застосовуванні інноваційних підходів у веденні бізнесу | 2024-2027 |  |  |
|  | 3.2. Просторовий та цифровий розвиток громади. | 3.2.1. Створення умов для залучення інвестицій, формування позитивного іміджу громади та поширення інформації про інвестиційні можливості. | Якісне ведення офіційної сторінки сільської ради в мережі Інтернет | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Розробка інвестиційного паспорту громади | 2024 |  |  |
|  |  |  | Промоція громади серед вітчизняних і міжнародних донорів | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.2.2. Діджиталізація громади, покриття сільської території швидкісним інтернетом та Wi-Fi зонами. | Проведення широкосмугового інтернету в село Перше Травня | 2025 |  |  |
|  |  |  | Підключення всіх закладів культури та освіти громади до високошвидкісного інтернету та створення в них зони вільного Wi-Fi | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Поступове впровадження на території е-послуг | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.2.3. Розробка сучасної просторово-планувальної та містобудівної документації | Розробка перспективного плану забудови територій Девладівської територіальної громади | 2025 |  | Розроблено та затверджено перспективний план забудови територій Девладівської територіальної громади |
|  |  |  | Виготовлення генерального плану населеного пункту Сергіївка | 2024 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення генерального плану населеного пункту Ордо-Василівка  | 2024 |  |  |
|  |  |  | Виготовлення генерального плану населеного пункту Мар’ївка | 2024 |  |  |
|  |  |  | Проведення нормативно-грошової оцінки земель громади | 2025 |  |  |
|  |  |  | Розробка комплексного плану просторового розвитку Девладівської сільської територіальної громади | 2027 |  |  |
|  | 3.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. | 3.3.1. Сприяння повній і продуктивній зайнятості жителів. | Розміщення на інтернет ресурсах громади інформації про можливості навчання та започаткування власної справи | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.3.2. Створення ефективної системи підтримки та надання послуг для бізнесу. | Розробка програми підтримки малого та середнього підприємництва  | 2024 |  |  |
|  |  |  | Надання інформаційних та консультаційних послуг для МСП | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.3.3. Підтримка соціального підприємництва, ветеранського бізнесу. | Проведення інформаційних заходів з промоції соціального підприємництва, ветеранського бізнесу | 2024-2027 |  |  |
|  | 3.4. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу. | 3.4.1. Розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури. | Сприяння створенню об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.4.2. Сприяння розвитку сільського туризму, пішохідного та велосипедного туризму. | Проведення інформаційної кампанії щодо розвитку сільського туризму, користі пішохідного та велосипедного туризму | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Проведення туристичних заходів для молоді | 2024-2027 |  |  |
|  |  | 3.4.3. Популяризація народних тра-дицій, фолькло-ру, промислів та ремесел. | Проведення заходів в закладах культури та освіти з популяризації народних традицій, фольклору, промислів та ремесел | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Розміщення інформа-ційних матеріалів щодо народних традицій, фольклору, промислів та ремесел | 2024-2027 |  |  |
|  |  |  | Підтримка народних умільців, відзначення їх на рівні громади та допомога в поданні робіт на участь у різного рівня конкурсах | 2024-2027 |  |  |

 \* *для проектів місцевого (регіонального) розвитку, які реалізуються, зазначається “реалізація триває”.*