ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Девладівського сільського голови  
від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2025 р. №\_\_\_\_-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2025—2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення   
безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Девладівської сільської територіальної громади**

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінан-сування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності” | | | | | |
| 1. Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування, будівництва, введення в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва та містобудування | 1) забезпечення впровадження механізму притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва, за недотриманнявимог щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | впроваджено механізм притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва, за недотриманнявимог щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 2) забезпечення відкритості та прозорості механізмів здійснення контролю за відповідністю проектної документації вимогам державних будівельних норм щодо інклюзивності шляхом публікації звітів про результати проведених заходів державного архітектурно-будівельного контролю | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено звіт про результати публікації звітів щодо оглядів, проведених ДІАМ та іншими уповноваженими органами |
|  | 3) здійснення органами державного архітектурно-будівельного контролю заходів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах будівництва, щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено підготовку щороку звіту Мінрозвитку про результати здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд |
|  | 4) здійснення заходів контролю та інспектування об’єктів будівництва, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено звіт про кількість і результати здійснення заходів контролю та інспектування об’єктів будівництва, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” | | | | | |
| 1. Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | 1) визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | 2025 рік |  | Виконавчий комітет сільської ради | визначено перелік наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти |
|  | 2) проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість проведених інформаційних кампаній |
|  | 3) участь представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнесу до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг | 2025 -2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | кількість заходів із залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнесу до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг |
| 2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору та/або участі в таких заходах представників ОМС громади | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість проведених заходів щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору |
|  | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
|  | 2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування |
|  | 3) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | січень — грудень  2025 р. |  | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту |
|  | 4) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку) |
|  | 5) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель органів місцевого самоврядування, центру надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено пристосування головних входів та приміщень не менше  50 відсотків адміністративних будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 6) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративній будівлі, де знаходиться відділ- центр надання адміністративних послуг | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт (з фотографіями) |
|  | 7) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Девладівська сільська рада | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
|  | 8) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення громади відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | місцеві бюджети | Девладівська сільська рада | завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/ модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) |
|  | 9) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (приміщень бібліотек та клубних закладів) відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2026 роки | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Виконавчий комітет сільської ради | завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) |
|  | 11) забезпечення доступності молодіжних центрів (в разі створення) або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025 рік | міжнародна технічна допомога | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено доступність не менше 90 відсотків молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення |
|  | 12) проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування (в разі потреби) | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо зведених модульних будинків та/або облаштованого тимчасового житла для маломобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України (з фотографіями) |
|  | 13) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
|  | 14) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | 2025— 2026 роки | державний бюджет | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту |
|  | 16) оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформацію про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії в частині фізичної доступності |
|  | 17) забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | 2025— 2026 роки |  | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | опубліковано звіт про результати виконання робіт (з фотографіями) |
|  | 18) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти |
|  | 19) проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2025— 2026 роки |  | Виконавчі органи сільської ради | оприлюднено на офіційному веб-сайті звіт про результати моніторингу та оцінки |
|  | 2) проведення постійного моніторингу стану облаштування приміщення центру надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради |  |
|  | 3) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційному веб-сайті сільської ради інформації щодо стану доступності та адреси центру надання адміністративних послуг | 2025 рік |  | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг |
|  | 4) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки |
|  | 5) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з первинної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | 2025— 2026 роки |  | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту |
|  | 6) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти громади відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
|  | 7) проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” | січень — червень  2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | сформовано звіт за допомогою інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” |
|  | 8) проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | 2025 рік |  | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу |
|  | 9) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | 2025— 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчі органи сільської ради | забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів |
| Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” | | | | | |
| 13. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1)участь у проведенні моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено участь представників ОМС у проведенні моніторингу безбар’єрності транспорту |
|  |
|  | 2) підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради, КП «Мар'ївське «ПАЕ» | кількість осіб, які залучені до підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності |
|  | 3) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному веб-сайті Мінрозвитку | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КП «Мар'ївське «ПАЕ» | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчання щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю |
|  | 4) забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КП «Мар'ївське «ПАЕ» | оприлюднено звіт про проведення інформаційних заходів та роз’яснювальної роботи, а також оприлюднено інформаційні матеріали (відеоролики, статті, плакати тощо) |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | звіт про результати проведення аналізу |
|  | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | звіт про результати проведення аналізу |
|  | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | підготовлено звіт про результати проведення закупівель |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КП «Мар'ївське «ПАЕ» | забезпечено пристосування не менше ніж 75 відсотків транспортних засобів |
|  | 2) забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети | КП «Мар'ївське «ПАЕ» | кількість транспортних засобів на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 3) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування соціального маршруту із виконанням вимог щодо доступності) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Девладівська сільська рада, КП «Мар'ївське «ПАЕ» | забезпечення доступності не менше 75 відсотків транспорту |
|  | 15) збільшення кількості автобусів, обладнаних посадковими пристроями | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Девладівська сільська рада, КП «Мар'ївське «ПАЕ» | забезпечено опублікування щороку звіту щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями |
|  | 16) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання КП «Мар'ївське «ПАЕ» вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради, КП «Мар'ївське «ПАЕ» | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) |
|  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | січень —червень 2025 р. |  | Виконавчі органи сільської ради | прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами |
|  | 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | звіт про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури |
|  | 4) забезпечення безпеки руху у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів |
|  | 5) сприяння забезпеченню фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради |  |
|  | 6) підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки | січень — вересень 2025 р. |  | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено пропозиції |
| 17. Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників комунального підприємства, яке здійснює пасажирські перевезення | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КП «Мар'ївське «ПАЕ» | кількість навчальних семінарів для представників комунального підприємства |
| 18. Забезпечення унормування у механізмах проведення публічних закупівель транспортних засобів застосування вимог до безбар’єрності | проведення аналізу врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель (в разі закупівлі) | 2025 рік |  | Виконавчі органи сільської ради | розроблено аналітичну довідку щодо врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” | | | | | |
| 19. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади | 2025 рік |  | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано результати проведення моніторингу на офіційному веб-сайті сільської ради |
|  | 2) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційному веб-сайті сільської ради | 2026 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на  офіційному веб-сайті сільської ради |
|  | 3) забезпечення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики | 2026 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради |  |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | січень —червень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | наявність роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання |
|  | 2) запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг | 2026 рік | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради |  |
|  | 3) забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань | січень — липень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані |
|  | 4) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центру надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | запроваджено систему відеозв’язку з перекладачами на жестову мову |
| 22. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання сільською радою | вжиття заходів до викладення інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчі органи сільської ради |  |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчі органи сільської ради | кількість проведених тренінгів |
|  | 2) проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчі органи сільської ради | кількість проведених навчань та кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які взяли в них участь |
|  | 3) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | 2025 рік |  | Виконавчий комітет сільської ради | видано розпорядження про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів |
|  | 5) забезпечення проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчі органи сільської ради | кількість проведених навчань та кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які взяли в них участь |
|  | 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи |
|  | 7) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах сільської ради, у медіа та соціальних мережах | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах сільської ради |
|  | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчі органи сільської ради | кількість публікацій соціальної реклами |
|  | 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах, на офіційних ресурсах сільської ради | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | розміщено інформацію з переліком послуг, які надаються ветеранам війни |
|  | 10) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” на території громади | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | проведено інформаційну кампанію |
|  | 12) участь у проведенні національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги на території громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | Громада взяла участь у проведенні національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги |
|  | 14) проведення щороку на території громади заходів в рамках національного тижня безбар’єрності (травень) | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено результати проведення заходів на території громади в рамках національного тижня безбар’єрності |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційному веб-сайті сільської ради | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість розміщених інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті та в Інтернеті |
|  | 2) встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти громади тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «ЦПМСД», Відділ освіти, молоді та спорту Девладівської сільської ради | вжиті заходи, спрямовані на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до ДБН для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |
| Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування” | | | | | |
| 1. Налагодження роботи з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів |  | 2025— 2026 роки | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | налагоджено співпрацю з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів |
| 29. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | 1) проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | 2025-2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено аналітичну довідку про результати проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя |
|  | 2) участь спеціалістів громади у навчальних семінарах та тренінгах для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” | | | | | |
| Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | 1) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та будинків культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Девладівська сільська рада | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та будинків культури |
|  | 2) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та будинках культури | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Девладівська сільська рада, Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
|  | 3) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів культури громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | органи місцевого самоврядування (за згодою) | забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами |
|  | 10) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
|  | 11) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
|  | 14) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 3) розроблення програми придбання обладнання для доступу малозабезпечених верств населення до послуг і навчання он-лайн | 2026 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | розроблено програму |
|  | 4) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою |
|  | 5) ідентифікація центрів надання адміністративних послуг як об’єктів критичної інфраструктури | січень — червень  2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | затверджено перелік центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” |
|  | 6) здійснення категоризації центрів надання адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | включення до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” центру надання адміністративних послуг сільської ради |
|  | 7) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | Збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |
| Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” | | | | | |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) участь працівників надавачів соціальних послуг у навчаннях з питань цифрової грамотності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
|  | 2) участь працівників бібліотек у навчальних вебінарах щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури Виконавчого комітету сільської ради | кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес  ухвалення рішень та громадської участі” | | | | | |
| 47. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 1) проведення комунікаційної кампанії для всіх суспільних груп з підвищення рівня обізнаності про права і можливості залучення громадськості до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності | 2025— 2026 роки | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено публікацію відповідних матеріалів на вебресурсах сільської ради |
| 48. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) участь молоді громади у освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходах для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | кількість учасників, кількість заходів, типи та тематика заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | січень —червень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів |
| 49. Розвиток практики організації сільською радою публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) |
| 2) здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 2025 рік | міжнароднатехнічна допомога | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено довідку про результати здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на місцевому рівні | 1) посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проектів безбар’єрності та забезпечення участі представників сільської ради відповідно до компетенції у заходах з безбарʼєрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено інформацію про результати взаємодії, зокрема участь представників органів виконавчої влади у заходах з безбарʼєрності |
|  | 2) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії і стратегій безбар’єрності сільської ради | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення заходів |
|  | 3) впровадження програми та розширення переліку інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на місцевому рівні | 2025-2026 роки | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | розроблено інструменти зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на місцевому рівні |
| Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” | | | | | |
| 53. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальної громади щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість проведених заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 2) проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) забезпечення проведення в громаді комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | 2025— 2026 роки | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість заходів у рамках просвітницької кампанії |
|  | 4) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП» | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ культури Виконавчого комітету сільської ради | забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 6) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2025— 2026 роки | міжнарод-на технічна допомога, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість комунікаційних заходів |
|  | 7) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано інформацію щодо проведення заходів |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) розроблення проектів, спрямованих на розвиток соціальної згуртованості, за результатом дослідження кращих практик | січень — вересень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | розроблено проекти |
|  | 2) забезпечення формування принципів соціальної згуртованості в громаді за результатами дослідження кращих практик (довіра, співпраця, відчуття справедливості, повага та прийняття один одного та правил громади) | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | розроблено концепцію соціальної згуртованості в громаді |
|  | 3) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | кількість проведених заходів у рамках інформаційної кампанії |
|  | 5) проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | кількість проведених заходів |
| 56. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025—2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради | опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
|  | 2) забезпечення реалізації експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільної служби допомоги особам з інвалідністю в громаді | 2025—2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | результати реалізації експериментального проекту |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні,  фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” | | | | | |
| 57. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, запровадження надання послуги “соціального таксі” | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП» | запроваджено в громаді надання послуги “соціального таксі” |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) сприяння підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації | 2025— 2026 роки |  | КЗ «ЦНСП» | забезпечено підготовку щороку зведеної інформації про кількість підготовлених медіаторів |
| 2) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 2025— 2026 роки |  | КЗ «ЦНСП» | забезпечено оприлюднення щороку інформації про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей |
|  | 3) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників Комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік |  | КНП «ЦПМСД» | визначено кількість працівників КНП «ЦПМСД», що пройшли навчання з питань безбар’єрності |
|  | 4) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників КНП «ЦПМСД» шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 2025— 2026 роки | міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «ЦПМСД» | забезпечено підготовку тренера з числа працівників КНП «ЦПМСД» для забезпечення проведення тренінгів |
|  | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників КНП «ЦПМСД» щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законо-давством | органи місцевого самоврядування (за згодою) | кількість проведених навчань |
|  | 14) проведення навчання для працівників Служби у справах дітей сільської ради | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей сільської ради | працівники Служби у справах дітей сільської ради взяли участь у навчанні |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громаді для всіх суспільних груп | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «ЦПМСД» | оприлюднено звіт про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя |
| 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | січень — травень 2025 р. |  | Виконавчий комітет сільської ради | затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі вимушеної евакуації |
|  | 3) забезпечення організації надання соціальних послуг, альтернативних інституційному догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП» | затверджено та оприлюднено інструкцію щодо надання соціальних послуг особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України |
|  | 4) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | кількість захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” | | | | | |
| 64. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 1) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в громаді | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | налагоджено взаємодію |
| 2) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «ЦПМСД» | кількість проведених заходів |
| 3) забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | 2025— 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КНП «ЦПМСД» | кількість публікацій в мережі Інтернет |
| 4) проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | 2026 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КНП «ЦПМСД», Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | підготовлено та опубліковано інформаційні матеріали |
| 10) забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | результати проведення заходів |
| 11) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | місцеві бюджети, кошти громад-ських об’єднань, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | кількість проведених заходів |
| 17) проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025— 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | результати проведення заходів з адаптивного спорту |
| 21) популяризація адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом | 2025— 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | інформаційні матеріали розміщено на офіційному веб-сайті та сторінках Інтернету інформаційні повідомлення, сюжети |
|  | 28) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | 2025— 2026 роки | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | підготовлено звіт щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КЗ «ЦНСП» | звіт про результати надання психологічної допомоги |
| 2) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | травень — листопад 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей сільської ради | підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |
| 3) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 2025—2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КЗ «ЦНСП», Служба у справах дітей сільської ради | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів |
| 4) підготовка фахівців різного профілю для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2025 рік | інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КЗ «ЦНСП», Служба у справах дітей сільської ради | кількість підготовлених фахівців |
| 12) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП» | забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги |
| 13) впровадження цілісних та наскрізних програм роботи з родинами військовослужбовців та ветеранів війни у сфері психологічної допомоги (протоколи надання допомоги тощо) | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП», КНП «ЦПМСД» | сформовано перелік впроваджених програм роботи з родинами військовослужбовців та ветеранів війни у сфері психологічної допомоги (протоколи надання допомоги тощо) |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) поширення інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники), мультимедійного контенту з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | 2025— 2026 роки |  | Служба у справах дітей сільської ради | перелік поширених інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги |
|  | 2) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |
|  | 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей сільської ради | оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів |
|  | 9) забезпечення визначення щороку потреб населення громади в послузі раннього втручання | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Служба у справах дітей сільської ради | забезпечено підготовку щороку звіту про результати оцінювання потреб в послузі раннього втручання |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення координації та доступності в громаді послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | 2025 рік | державний та місцеві бюджети | КНП «ЦПМСД» | забезпечено підготовку щокварталу звіту про кількість дітей з порушеннями розвитку, які отримують соціальні, освітні послуги та послуги у сфері охорони здоров’я в громаді |
|  | 33) забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних умовах | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «ЦПМСД» | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | КНП «ЦПМСД» | підготовлено програму місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я |
|  | 37) забезпечення доступності в територіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання (в разі потреби) | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 42) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | 2025-2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | 49) забезпечення розвитку соціально-медичної послуги у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій, які допомагають ветеранам війни | 2025— 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законо-давством | КНП «ЦПМСД» | забезпечено започаткування соціально-медичної послуги |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат,  зокрема осіб з інвалідністю” | | | | | |
| 69. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради, КЗ «ЦНСП» | забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
| 72. Реалізація програм підтримки для осіб з інвалідністю та людей старшого віку | 2) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | КЗ «ЦНСП» | кількість проведених спільних заходів |
|  | 3) надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | 2025— 2026 роки | державний бюджет | КЗ «ЦНСП» | результати розвитку соціальних послуг особам старшого віку |
|  | 6) забезпечення розвитку соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 2025— 2026 роки |  | КЗ «ЦНСП» | кількість нових соціальних послуг для осіб старшого віку в громаді |
| Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” | | | | | |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням сільського голови в громаді відповідальної особи за напрямом безбар’єрності | січень —червень 2025 р. |  | Виконавчий комітет сільської ради | прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
|  | 2) проведення аналізу доступності територіальної громади за всіма напрямами безбарʼєрності | 2025— 2026 роки |  | Виконавчий комітет сільської ради | проведено аналіз |
| 3) участь відповідальної особи за напрямом безбар’єрності у тренінзі щодо проведення аналізу доступності територіальної громади за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | відповідальна особа взяла участь у тренінзі |
| 4) визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбарʼєрності за результатами аналізу територіальної громади за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено підготовку щороку переліку |
| 6) формування переліку партнерів з розвитку для проектної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | сформовано перелік партнерів з розвитку |
| 7) визначення обсягів та джерел фінансування на здійснення кожного заходу завдання 73 цього плану заходів | 2025— 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | забезпечено формування щороку бюджету на здійснення заходів |
| 8) утворення місцевої ради безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради | прийнято рішення про утворення Ради безбар’єрності |
| 9) забезпечення відкритості засідань місцевої ради безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань місцевої Ради безбар’єрності |
| 10) висвітлення результатів діяльності місцевої ради безбар’єрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено інформацію на офіційному веб-сайті про результати засідань місцевої ради безбар’єрності |
| 11) розроблення місцевого плану заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевого плану відновлення та розвитку включення до нього окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети | Виконавчий комітет сільської ради | затверджено місцевий план заходів |
| 75. Участь громади у розвитку спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | 1) участь представника громади у мережі спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | Участь представника громади у спільних заходах представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | підготовлено звіт про визначення потреб |
| 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено проект місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
| 3) проведення моніторингу використання коштів місцевого бюджету на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Виконавчий комітет сільської ради | оприлюднено звіт про результати моніторингу |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” | | | | | |
| 83. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) залучення міжнародно-технічної допомоги для здійснення заходів з освітньої безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | 2025— 2026 роки |  | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | кількість здійснених заходів |
| Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп” | | | | | |
| 92. Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами | забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | 2025 рік |  | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | кількість здійснених заходів |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність | | | | | |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до  працевлаштування та можливості для роботи” | | | | | |
| 106. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законо-давством | Відділ освіти, молоді та спорту сільської ради | забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів |